Утверждаю:

глава администрации

Починковского муниципального района

___________________Ларин М.В.

«____»_______________2016г.

Дорожная карта

на период 2016-2018 г. по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Починковского муниципального района, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного  хозяйства, садоводства и огородничества.

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многодетных семей, поставленных на учёт на получение земельных участков по состоянию на 01.06.2016: -для ИЖС - 26 (не обеспеченных земельными участками 12), -для ведения личного подсобного хозяйства – 0, -для садоводства – 0, -для дачного строительства- 0, |  |  |
| 2 | Завершение работы по договору подряда заключенному с ФГУП «Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ» Арзамасский филиал, по изготовлению карт (планов) с Починки, в целях изменение вида разрешенного использования и категории земельных участков (включение их в границы населенного пункта) | 31.12.2016 | Глава администрации Починковского сельсовета Ковылов Н.М. Председатель КУМИ Шабалов С.А. |
| 3 | Разработка программы на период 2016-2018 г. по обеспечению земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям для ИЖС, объектами инженерной и дорожной инфраструктурой | 01.09.2016 | Начальник Управления АС и ЖКХ администрации района Родионов А.П. |
| 4 | Планирование в бюджете администрации Починковского муниципального района денежных средств на обеспечение земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры | 01.10.2016 | Начальник Управления АС и ЖКХ администрации района Родионов А.П. Начальник финансового управления администрации района Г.В.Губанова |
| 5 | Обеспечение земельных участков для многодетных семей объектами инженерной и дорожной инфраструктуры | 01.10.2017 | Начальник Управления АС и ЖКХ администрации района Родионов А.П. |
| 6 | Предоставление земельных участков многодетным семьям, указанным в пункте 1 настоящего плана мероприятий | 31.12.2017 | Председатель КУМИ Шабалов С.А. |