**Годовой отчет**

**по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы**

 **за 2016 год**

Раздел 1 отчета.

Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Починковского муниципального района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.),годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | всего |  | - | - |
| Муниципальный заказчик-Администрация Починковского муниципального районаОперативное управление- Управление экономики и прогнозирования администрации района Контроль- комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике, вопросам социально- экономического развития |  |  |  |
| Соисполнители: Управление финансов, ГКУ «Починковский центр занятости населения»(по согласованию), КУМИ администрации района, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе; АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |

* \*- для годового отчета-31 декабря отчетного года
* \*\*Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность,не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 1.2 Информация о расходах местного бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Починковского муниципального районов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План\* | Фактические расходы \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | Всего 1+2+3+4+5  | - | - |
| 1. Расходы муниципального бюджета
 | - | - |
| 1. Расходы бюджетов поселений
 | - | - |
| 1. расходы внебюджетных фондов
 | - | - |
| 1. Юридические лица
 | - | - |
| 1. прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения)
 | - | - |

* \*в соответствии с муниципальной программой
* \*\* Кассовые расходы бюджета Починковского муниципального района

Раздел 2 отчета

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы

:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 |  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - |  |
| 1.2 | Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | Проводилось анкетирование среди 10 представителей бизнеса. Результаты анкетирования в сканированном и на бумажном носителе направлены в Минпромторг. |  |
| 1.3. | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | В 2016 году проводилось сплошное статистическое наблюдение за деятельностью СМП |  |
| 1.4 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации района | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | Размещается на официальном сайте администрации Починковского района информация о итогах по социально-экономическому развитию Починковского муниципального района. |  |
| 1.5. |  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | Обновлен реестр на сайте администрации района |  |
| 1.6. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, круглых столах и тому подобное | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | На официальном сайте администрации района размещено 58 информационных сообщений |  |
| 1.7. | Организация обучения предпринимательских структур вопросам охраны труда, пожарно-технического минимума, электробезопасности | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | Проведено 5 мероприятий  |  |
| 2.1. |  Оказание муниципальной поддержки в виде грантов- субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - |  |
| 3.1 | Привлечение малых предпринимательских структур на конкурсной основе к участию в выполнении муниципальных заказов | Управление экономики и прогнозирования | 2016 | 2016 | Заключено 18 договоров |  |
| 4.1. | Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования,АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2016 | 2016 | Оказано 27 консультаций | АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» работает с апреля 2016 года |
| 5.1. | Организация аукционов по продаже прав аренды на земельные участки, помещения и иное имущество для развития собственного дела субъектам малого и среднего бизнеса | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Договора не заключались | Заявок не поступало |
| 6.1. | Принятие мер по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет предпринимательскими структурами | МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Проведено 10 заседаний комиссии |  |
| 7.1. |  Проведение совещаний, семинаров с предпринимателями района | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Проведено 4 мероприятия |  |

 \* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится

краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывает «нет»

Раздел 3 отчета

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели (непосредственный результат)наименование | Ед.изм. | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы,подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непос-редственного результата на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному\*2015 | Отчетный год2016 |
| План  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы» |  |
| 1 | Количество малых предприятий, всего | ед. | 453/462 | 454 | 469 |  |
| 2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий, всего | чел. | 1892/1950 | 1900 | 1963 |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями  | млн. руб. | 640,1/368,1 | 659,3 | 547,5 |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 194,5/111,6 | 204,2 | 72,8 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | Ед. | 6/19 | 6 | 27 |  |

\* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год,

 предшествующий отчетному

Раздел 4 отчета

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 19.04.2016 № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» и план ее реализации» внесены изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы - Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году, в сумме -100 тыс. руб.

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 27.12.2016 № 1276 «О внесении изменений и об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» внесены изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы - Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 году, в сумме -100 тыс. руб.

Раздел 5 отчета

 В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020гг. основной мерой поддержки начинающих предпринимателей района является предоставление грантов на создание собственного дела.

 В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в 2016 году бюджетом района финансирование данных затрат не было предусмотрено. В 2017 году необходимо предусмотреть финансирование данного мероприятия муниципальной программы.