**Годовой отчет**

**по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2016-2024 годы**

 **за 2020 год**

Раздел 1 отчета.

Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Починковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.),годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2016-2024 годы | всего | 500,0 | 200,6 | 170,0 |
| Муниципальный заказчик-Администрация Починковского муниципального районаОперативное управление- Управление экономики и прогнозирования администрации района Контроль- комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике, вопросам социально- экономического развития |  |  |  |
| Соисполнители: Управление финансов, ГКУ «Починковский центр занятости населения»(по согласованию), КУМИ администрации района, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе; АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |

* \*- для годового отчета-31 декабря отчетного года
* \*\*Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность,не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 1.2 Информация о расходах местного бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Починковского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План\* | Фактические расходы \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2016-2024 годы | Всего 1+2+3+4+5  | 200,6 | 170,0 |
| 1. 1-Расходы муниципального бюджета
 | 200,6 | 170,0 |
| 1. Расходы бюджетов поселений
 | - | - |
| 1. расходы внебюджетных фондов
 | - | - |
| 1. Юридические лица
 | - | - |
| 1. прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения)
 | - | - |

* \*в соответствии с муниципальной программой
* \*\* Кассовые расходы бюджета Починковского муниципального района

Раздел 2 отчета

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2016-2024 годы

:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 |  Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - |  |
| 1.2 | Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | Проводилось анкетирование субъектов МСП по вопросу оценки состояния и развития конкурентной среды и административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности на рынке. Анкетирование проводилось в формате интернет-опроса. В опросе приняли участие 30 СМП. |  |
| 1.3 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации района | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | Размещается на официальном сайте администрации Починковского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» |  |
| 1.4. |  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | Реестр обновляется по мере оказания поддержки |  |
| 1.5. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, круглых столах и тому подобное | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | На официальном сайте администрации района размещено 82 информационных сообщений |  |
| 2.1. |  Оказание муниципальной поддержки в виде грантов- субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | - |  |
| 3.1 | Контроль за соблюдением квоты на закупки у субъектов малого предпринимательства (15%) и проведение мероприятий направленных на увеличение данного процента | Управление экономики и прогнозирования(сектор муниципального заказа) | 2020 | 2020 | 50,9% |  |
| 3.2 | Оценка регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно - правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | 5 заключений об оценке регулирующего воздействия |  |
| 4.1. | Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования,АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2020 | 2020 | Оказано 702 консультации |  |
| 5.1. | Организация аукционов по продаже прав аренды на земельные участки, помещения и иное имущество для развития собственного дела субъектам малого и среднего бизнеса | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2020 | 2020 | - |  |
| 6.1. | Принятие мер по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет предпринимательскими структурами | МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Починковского муниципального района | 2020 | 2020 | Проведено 7 заседаний комиссии |  |
| 7.1. |  Проведение совещаний, семинаров с предпринимателями района | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района | 2020 | 2020 | Проведено 3 мероприятия |  |
| 8.1. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Управление экономики и прогнозирования | 2020 | 2020 | Финансирование в сумме 170 000 руб. |  |

 \* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится

краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывает «нет»

Раздел 3 отчета

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели (непосредственный результат) наименование | Ед.изм. | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы,подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непос-редственного результата на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному\*2019 | Отчетный год2020 |
| План  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе» на 2016-2024 годы» |  |
| 1 | Количество малых предприятий, всего | ед. | 457/473 | 458 | 472 |  |
| 2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий, всего | чел. | 1980/1761 | 2000 | 1761 |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями  | млн. руб. | 720,3/1025,3 | 742,0 | 1020,9 |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 236,4/447,6 | 248,2 | 245,2 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | Ед. | 6/17 | 6 | 10 |  |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников на малых предприятиях | Руб. | 16366/18832 | 17680 | 19660 |  |

\* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год,

 предшествующий отчетному

Раздел 4 отчета

Постановление администрации Починковского муниципального района от 13.01.2020 №14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе»,постановление администрации Починковского муниципального района от 20.07.2020 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 № 544».

Раздел 5 отчета