## Лист3
Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ Починковского муниципального округа за январь-март 2021 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования в Починковском муниципальном округе" на период до 2023 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2014 года № 883
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление образования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2023 годы. Программа реализуется в один этап
Период отчетности |  |  |  |  | январь - март 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования предусмотренный в утвержденной программе, тыс. руб. | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. руб. | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Причины неиспол нения финансирования
ЦЕЛЬ: формирование на территории Починковского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 494917.3 | 494917.3 | 87000.4
[5 empty] | областн. бюджет | 283127.8 | 283127.8 | 46508.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 4589.8
[5 empty] | местн. бюджет | 177414.1 | 177414.1 | 33410.4
[5 empty] | прочие источники | 34375.4 | 34375.4 | 2491.7
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 383631.9 | 383631.9 | 65487.6
[5 empty] | областн. бюджет | 277492.4 | 277492.4 | 46508.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 4589.8
[5 empty] | местн. бюджет | 71764.1 | 71764.1 | 11897.6
[5 empty] | прочие источники | 34375.4 | 34375.4 | 2491.7
мероприятие 1.1 | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования и РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | Модернизация обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОО | Всего, в т. ч. | 95.4 | 95.4 | 22
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 95.4 | 95.4 | 22
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.3 | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литератыры, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.4 | Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ООО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.5 | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.6 | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.7 | Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных УО на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, финансовое управление, управление экономики и прогнозирования | Всего, в т. ч. | 359595.4 | 359595.4 | 61938.7
[5 empty] | областн. бюджет | 259188.4 | 259188.4 | 43904.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 4589.8
[5 empty] | местн. бюджет | 66031.6 | 66031.6 | 10953.1
[5 empty] | прочие источники | 34375.4 | 34375.4 | 2491.7 |  | Ср-ва фед бюджета в прочих источниках и в плане и факте
мероприятие 1.8 | Субвенция на использование отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, финансовое управление, ОО | Всего, в т. ч. | 5054.5 | 5054.5 | 717.8
[5 empty] | областн. бюджет | 5054.5 | 5054.5 | 717.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.9 | Обеспечение деятельности казенных образовательных организаций, подведомственных УО | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, финансовое управление, управление экономики и прогнозирования, ОО | Всего, в т. ч. | 15821.4 | 15821.4 | 2524.3
[5 empty] | областн. бюджет | 10184.3 | 10184.3 | 1601.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 5637.1 | 5637.1 | 922.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.10 | Участие в реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа", в том числе обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, общеобразовательные организации | Всего, в т. ч. | 3065.2 | 3065.2 | 284.8
[5 empty] | областн. бюджет | 3065.2 | 3065.2 | 284.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.11 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID 19) | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, общеобразовательные организации | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 20402.2 | 20402.2 | 3248.8
[5 empty] | областн. бюджет | 503.5 | 503.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 19898.7 | 19898.7 | 3248.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1 | Формирование единого воспитательно пространства в Починковском муниципальном округе, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 18173.7 | 18173.7 | 3243.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18173.7 | 18173.7 | 3243.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Содействие интелектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 158 | 158 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 158 | 158 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.4 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.5 | Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, управление культуры и спорта | Всего, в т. ч. | 62 | 62 | 5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 62 | 62 | 5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.6 | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-иследовательскую деятельность | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.7 | Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.8 | Организация мероприятий для обучающихся-победителей и призеров муниципальных и областных этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.9 | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК, управление социальной защиты населения | Всего, в т. ч. | 2008.5 | 2008.5 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 503.5 | 503.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1505 | 1505 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.10 | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.11 | Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.12 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей -внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОДО, РИДК, ОО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1 | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2 | Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3 | Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых иследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном округе к военной службе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 64 | 64 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 64 | 64 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1 | Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2 | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.3 | Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4 | Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5 | Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4.6 | Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.7 | Развитие системы военно-спортивных и военно прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, управление культуры и спорта | Всего, в т. ч. | 54 | 54 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 54 | 54 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.8 | Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 10 | 10 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 10 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4.9 | Организация поисковых, познавательных и научно иследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7962.6 | 7962.6 | 294.6
[5 empty] | областн. бюджет | 5131.9 | 5131.9 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2830.7 | 2830.7 | 294.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.1 | Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.2 | Реализация мер по поошрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.3 | Округные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 144 | 144 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 144 | 144 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.4 | Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно методической литературой, бланками документов об уровне образования и квалификации, а также МБОО золотыми медалями | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.5 | Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, управление архитектуры, строительства и ЖКХ | Всего, в т. ч. | 7818.6 | 7818.6 | 294.6
[5 empty] | областн. бюджет | 5131.9 | 5131.9 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2686.7 | 2686.7 | 294.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.6 | Участие в мероприятиях федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, управление архитектуры, строительства и ЖКХ | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 |  | Средства фед бюджета
Успех каждого ребенка
Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.1 | Совершенствование системы социально - правовой защиты детей | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.2 | Создание условий для личностного развития детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 82856.6 | 82856.6 | 17969.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 82856.6 | 82856.6 | 17969.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.1 | Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно-аналитическая деятельность | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.2 | Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.3 | Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.4 | Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.5 | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичности занятости студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.6 | Участие в мероприятиях федерального проекта "Социальная активность" | Прочие расходы | 2021 год | Управление образования, ОО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 г №498
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Период отчетности |  |  |  |  | январь - март 2021 года
Цель:создание условий и возможностей для повышения роли в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 111154.2 | 111154.2 | 23845.1
[5 empty] | областн. бюджет | 23448 | 23448 | 5769.3
[5 empty] | федер. бюджет | 1055.1 | 1055.1 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 84283.9 | 84283.9 | 17400.5
[5 empty] | прочие источники | 2367.2 | 2367.2 | 675.3
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1374.6 | 1374.6 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 335.6 | 335.6 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 955.1 | 955.1 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 83.9 | 83.9 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Наследие" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 106961.2 | 106961.2 | 23340.9
[5 empty] | областн. бюджет | 23112.4 | 23112.4 | 5769.3
[5 empty] | федер. бюджет | 100 | 100 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 81381.6 | 81381.6 | 16896.3
[5 empty] | прочие источники | 2367.2 | 2367.2 | 675.3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2818.4 | 2818.4 | 504.2 |  |  | \
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2818.4 | 2818.4 | 504.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном округа на 2021-2025 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.07.2020 г №447
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 г
Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1303.3 | 1303.3 | 275.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1303.3 | 1303.3 | 275.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 571 | 571 | 120.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 571 | 571 | 120.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 732.3 | 732.3 | 155
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 732.3 | 732.3 | 155
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального округа Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2014-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 15306 | 15306 | 3105
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15306 | 15306 | 3105
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1500 | 1500 | 23
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1500 | 1500 | 23
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 13806 | 13806 | 3082
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13806 | 13806 | 3082
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2021-2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 07.10.2020 №595
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения Починковского района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц , имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц впервые ищущих работу, не имеющих профессию |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1531.6 | 1026 | 59.3
[5 empty] | областн. бюджет | 172.5 | 172.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 625.6 | 120 | 0
[5 empty] | прочие источники | 733.5 | 733.5 | 59.3
мероприяе 7 | организация общественных работ | Прочие расходы | 2021 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 433.5 | 407.6 | 59.3
[5 empty] | областн. бюджет | 22.5 | 22.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 32 | 6.1 | 0
[5 empty] | прочие источники | 379 | 379 | 59.3
мероприяе 8 | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Прочие расходы | 2021 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 1098.1 | 618.4 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 150 | 150 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 593.6 | 113.9 | 0
[5 empty] | прочие источники | 354.5 | 354.5 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение населения Починковского муниципального округа доступным и комфортным жильем на период 2015-2025 годов"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель:обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального округа (обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3626.5 | 10123.1 | 110.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 55.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3626.5 | 10123.1 | 55.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Починковском муниципальном округе на период 2015-2025 годов" (субсидия на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3400 | 9734.1 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3400 | 9734.1 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального округа на период 2015-2025 годов" (возмещение части процентов по кредитам) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 226.5 | 389 | 110.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 55.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 226.5 | 389 | 55.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном округе на 2019 - 2021 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.08.2018 года №840
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа - управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 год
Цель: улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Починковского муниципального округа, и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1069.4 | 1069.4 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1069.4 | 1069.4 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных Типовым перечнем (приказ минздравсоцразвития России от 01.04.2012 г № 181-н) | Прочие расходы | 2021 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление, управление образования, управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 1069.4 | 1069.4 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1069.4 | 1069.4 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 18.11.2016 г №1088
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 год
Цель: обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18121 | 19757.8 | 3445.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18121 | 19757.8 | 3445.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г № 794
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2022 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
ЦЕЛЬ: развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; создание условий для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 79828.9 | 79828.9 | 44261.9
[5 empty] | областн. бюджет | 59348.6 | 59348.6 | 39746.8
[5 empty] | федер. бюджет | 19980.3 | 19980.3 | 4515.1
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Починковского муниципального района Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 74376.9 | 74376.9 | 43192.9
[5 empty] | областн. бюджет | 53896.6 | 53896.6 | 38677.8
[5 empty] | федер. бюджет | 19980.3 | 19980.3 | 4515.1
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5452 | 5452 | 1069
[5 empty] | областн. бюджет | 5452 | 5452 | 1069
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе на 2016 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - март 2021 года
Цель:создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 500 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 500 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | оказание муниципальной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Прочие расходы | 2021 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 330 | 330 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 330 | 330 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | создание и развитие и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Прочие расходы | 2021 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 170 | 170 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 170 | 170 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2015 г №788
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа, управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь - март 2021 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 115780 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 50500 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 42280 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 23000 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 | Инвестиционный проект 2 "Строительство водопровода 2 очередьс. П-Хованская |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 2 | Инвестиционный проек 3 "Реконструкция линии водопровода ул. Юбилейная, ул. 2 линия, ул. Гражданская, ул Весенняя, ул. 1 мая, ул. Сидорова с. Починки" |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 3 | Инвестиционный проект 26 "Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода п. Осиновка" |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 4 | Инвестиционный проект 38 "Изготовление ПСД на строительство детского сада с. Починки, ул. 65 лет Победы" |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 5 | Инвестиционный проект 40 "Разработка ПСД на реконструкцию пустующего здания под детский сад на 80 мест с. Починки, ул. Новая, дом 8 |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 6 | Инвестиционный проект 19 "Разработка ПСД и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1800 куб м в сутки с подводящими и отводящими коллекторами в с. Починки" |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7 | Инвестиционный проект 41 "Изготовление ПСД на строительство Починковской СШ" |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 8 | Инвестиционный проект |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Мероприятие 9 | Другие инвестиционные проекты |  | 2021 год |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 25.12.2018 г №1261
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - март 2021 года
Цель: снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений; профилактика преступлений против личности; сокращение смертности от ДТП на территории Починковского муниципального района; обеспечение безопасности населения |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 492 | 711.8 | 117.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 492 | 711.8 | 117.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном районе" - проведение в образовательных организациях мероприятий по вопросам профилактики правонарушений |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 102 | 2 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 102 | 2 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10 | 10 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 10 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 380 | 699.8 | 117.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 380 | 699.8 | 117.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 26.06.2020 г №381
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: создание условий для развития транспортного обслуживания населения на территории Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7043.2 | 6520.2 | 1323
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 7043.2 | 6520.2 | 1323
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | Создание условий для развития транспортного обслуживания населения |  | 2021 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление | Всего, в т. ч. | 7043.2 | 6520.2 | 1323
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 7043.2 | 6520.2 | 1323
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального округа на 2021-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 13.01.2021 г №17
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7691.6 | 7722.4 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 276.9 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 6645.5 | 7691.5 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 769.2 | 30.9 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7691.6 | 7722.4 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 276.9 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 6645.5 | 7691.5 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 769.2 | 30.9 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работу по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019- 2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 01.07.2021 г г №489
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности и контроль за их проведением |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Охрана окружающей среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской областина 2019-2021 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 23.08.2019 г №658
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель: повышение уровня экологической безопасности, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Починковского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 6089.66 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 5669.31 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 420.35 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления | Прочие расходы | 2021 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, МБУ ЭХО | Всего, в т. ч. | 6089.66 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 5669.31 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 420.35 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Экологическое образование и просвещение |  | 2021 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Всего по финансируемым программам |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 864454.66 | 749940.4 | 163543.8
[5 empty] | областн. бюджет | 422543.11 | 366096.9 | 92079.7
[5 empty] | федер. бюджет | 69960.9 | 28726.9 | 9104.9
[5 empty] | местн. бюджет | 334474.55 | 317640.5 | 59132.9
[5 empty] | прочие источники | 37476.1 | 37476.1 | 3226.3
Муниципальные программы без финансирования програмных мероприятий за счет средств бюджета округа за январь - март 2021 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Починковского муниципального района Нижегородской области на 2008-2020 гг"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.12.2013 г №644
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 1 этап 2008-2010 гг., 2 этап 2011-2020 г.г.
Период отчетности |  |  |  |  | 2020 год
Цель: |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и эксемизма в Починковском муниципальном районе на 2018-2023 годы"
Постановление администрации Починковского муниципального района от 21.12.2017 г №1142
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-март 2021 года
Цель:обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризма и экстремизма |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Васильева А.Н. 5-18-32