|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЯ-ХОВАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

 06.04.2020 № 17

**Об обеспечении пожарной безопасности объектов и**

**населённых пунктов Пеля-Хованского сельсовета в**

**весенне-летний период 2020 года**.

Руководствуясь требованиями статей 19, 25, 37 Федерального Закона № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 01.04.2020 года № 222.

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2020 года на территории Пеля-Хованского сельсовета:

1. Утвердить до 15.04.2020 года план противопожарных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний период 2020 года.

2. В срок до 20.04.2020 года организовать и провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территории сельсовета, обратив особое внимание на очистку территории от сухой растительности и мусора, наличие и приспособленность водоисточников для целей пожаротушения, подъездов к ним, возможность использования имеющейся водовозной техники. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории и вблизи населенных пунктов, а также стерни, травы и соломы на землях сельскохозяйственного назначения.

 3. В срок до 20 апреля 2020 года организовать и провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов. Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним.

 4. Организовать на территории муниципального образования противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности с проведением бесед с населением по разъяснению мер пожарной безопасности.

 5. Проанализировать состояние готовности муниципальной пожарной охраны и провести до 20 апреля 2020 года смотры всей пожарной и водоподающей техники. Принять меры по приведению пожарной техники в технически исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных.

 6. Привлечь членов ДПО к профилактической работе с населением.

 7. При наступлении неблагополучной обстановки с пожарами ввести особый противопожарный режим с проведением комплекса дополнительных противопожарных мероприятий.

 8. В срок до 25 апреля 2020 года подготовить для утверждения районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности паспорта готовности населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду.

 9. В срок до 30 апреля 2020 года доложить районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Починковского муниципального района о проделанной работе.

 10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации

Пеля-Хованского сельсовета В.К. Матюнькин

Направлено: в отдел ВМП, ГО и ЧС-1 экз.

 в дело-1 экз.

 Утвержден

 постановлением администрации

 от 06.04.2020 № 17

ПЛАН

противопожарных мероприятий на территории Пеля-Хованского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2020 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести проверку жилых домов одиноких престарелых на предмет исправности электропроводки | апрель | Электрики, специалист администрации  |
| 2 | Провести сходы граждан по разъяснению мер противопожарной безопасности |  апрель | администрация  |
| 3 | Проверить наличие огнетушителей в учреждениях соцкультбыта | апрель | Специалист администрации |
| 4 | Проверить состояние готовности пожарной команды и всей водоподающей техники | апрель | Глава администрации, пожарные |
| 5 | Оборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора воды пожарной техникой | апрель | Пожарные  |
| 6 | Руководителям организаций принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных организациях | апрель | Руководители объектов |
| 7 | Проверить наличие емкостей для воды около жилых домов граждан сел | апрель | Специалисты администрации, пожарные |
| 8 | С наступлением пожароопасного периода организовать подворное дежурство граждан в ночное время | Май-август | Специалисты администрации, пожарные |
| 9 | Запретить сжигание сухой растительности и мусора в населенном пункте | апрель | Глава администрации |
| 10 | Обесточить все нежилые дома  | май | Электрики |
| 11 | Провести работы по благоустройству подъездов к водоемам | май | Глава администрации |
| 12 | Организовать рейды проверки по очистке мусора около жилых домов | постоянно | Депутаты сельского Совета |
| 13 | Запретить складирование сена около жилых домов | Июнь-август | Глава администрации |