## Лист3
Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ Починковского муниципального округа за январь-июнь 2022 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования в Починковском муниципальном округе" на период до 2024 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2014 года № 883
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление образования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2024 годы. Программа реализуется в один этап
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования предусмотренный в утвержденной программе, тыс. руб. | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. руб. | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Причины неиспол нения финансирования
ЦЕЛЬ: формирование на территории Починковского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 560647.4 | 552908.5 | 228310
[5 empty] | областн. бюджет | 333432.4 | 333501.1 | 131893
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 23076.1 | 10757.9
[5 empty] | местн. бюджет | 192344.3 | 196331.3 | 79111.7
[5 empty] | прочие источники | 34870.7 | 0 | 6547.4
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 402450 | 390724 | 177439.3
[5 empty] | областн. бюджет | 291587.6 | 291656.3 | 131893
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 23076.1 | 10757.9
[5 empty] | местн. бюджет | 75991.7 | 75991.6 | 28241
[5 empty] | прочие источники | 34870.7 | 0 | 6547.4
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 22912.5 | 22912.5 | 8431.8
[5 empty] | областн. бюджет | 503.5 | 503.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 22409 | 22409 | 8431.8
[5 empty] | прочие источники | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном округе к военной службе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 89 | 89 | 42.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 89 | 89 | 42.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 47512.6 | 53025 | 622.9
[5 empty] | областн. бюджет | 41341.3 | 41341.3 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 6171.3 | 11683.7 | 622.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 87683.3 | 86158 | 41773.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 87683.3 | 86158 | 41773.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 г №498
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
Цель:создание условий и возможностей для повышения роли в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 139940.1 | 138080.9 | 53810.7
[5 empty] | областн. бюджет | 7171.9 | 7171.9 | 56.4
[5 empty] | федер. бюджет | 12462.3 | 12462.3 | 178.5
[5 empty] | местн. бюджет | 117575.9 | 118446.7 | 52392
[5 empty] | прочие источники | 2730 | 0 | 1183.8
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1233.8 | 1233.8 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 279.4 | 279.4 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 884.6 | 884.6 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 69.8 | 69.8 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Наследие" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 135805.3 | 133790.2 | 63938.6
[5 empty] | областн. бюджет | 6892.5 | 6892.5 | 11773.9
[5 empty] | федер. бюджет | 11577.7 | 11577.7 | 178.5
[5 empty] | местн. бюджет | 114605.1 | 115320 | 50802.4
[5 empty] | прочие источники | 2730 | 0 | 1183.8
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2901 | 3056.9 | 1589.6 |  | \
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2901 | 3056.9 | 1589.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном округе на 2021-2025 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.07.2020 г №447
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 г
Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1303.3 | 2453.3 | 1727.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1303.3 | 2453.3 | 1727.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 571 | 1721 | 1398.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 571 | 1721 | 1398.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 732.3 | 732.3 | 329.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 732.3 | 732.3 | 329.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального округа Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2014-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18626.8 | 18626.8 | 7809.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18626.8 | 18626.8 | 7809.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3500 | 3500 | 73
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3500 | 3500 | 73
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 15126.8 | 15126.8 | 7736.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15126.8 | 15126.8 | 7736.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2021-2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 07.10.2020 №595
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения Починковского района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц , имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц впервые ищущих работу, не имеющих профессию |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2403.8 | 2403.8 | 162.5
[5 empty] | областн. бюджет | 113.5 | 113.5 | 9.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 2290.3 | 2290.3 | 153
мероприяе 7 | организация общественных работ | Прочие расходы | 2022 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 556 | 556 | 162.5
[5 empty] | областн. бюджет | 13.5 | 13.5 | 9.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 542.5 | 542.5 | 153
мероприяе 8 | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Прочие расходы | 2022 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 1847.8 | 1847.8 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 100 | 100 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 1747.8 | 1747.8 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение населения Починковского муниципального округа доступным и комфортным жильем на период 2015-2025 годов"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель:обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального округа (обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 6363.6 | 6363.6 | 2930.5
[5 empty] | областн. бюджет | 3989.9 | 3989.9 | 1830.2
[5 empty] | федер. бюджет | 1333.5 | 1333.5 | 602.2
[5 empty] | местн. бюджет | 1040.2 | 1040.2 | 498.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей в Починковском муниципальном округе " (субсидия на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 6249.6 | 6249.6 | 2822.3
[5 empty] | областн. бюджет | 3932.9 | 3932.9 | 1776.1
[5 empty] | федер. бюджет | 1333.5 | 1333.5 | 602.2
[5 empty] | местн. бюджет | 983.2 | 983.2 | 444
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального округа" (возмещение части процентов по кредитам) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 114 | 114 | 108.2
[5 empty] | областн. бюджет | 57 | 57 | 54.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 57 | 57 | 54.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном округе на 2021 - 2025 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального округа от 27.06.2022 года №649
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа - управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: формирование комфортных и безопасных условий труда, обеспечивающих конкурентоспособность человеческого капитала на протяжении всей трудовой деятельности |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1667.1 | 1650.3 | 40.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1667.1 | 1650.3 | 40.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Прочие расходы | 2022 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление, управление образования, управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 1667.1 | 1650.3 | 40.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1667.1 | 1650.3 | 40.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 18.11.2016 г №1088
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18121 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18121 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального округа Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г № 794
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
ЦЕЛЬ: развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; создание условий для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 79326.1 | 94477.4 | 58515.9
[5 empty] | областн. бюджет | 58942.7 | 69565.8 | 38509.2
[5 empty] | федер. бюджет | 19883.4 | 24611.6 | 20006.5
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 300 | 0.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Починковского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 73874.1 | 87390.7 | 55762.2
[5 empty] | областн. бюджет | 53490.7 | 62479.1 | 35755.6
[5 empty] | федер. бюджет | 19883.4 | 24611.6 | 20006.5
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 300 | 0.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области " |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5452 | 7086.7 | 2753.7
[5 empty] | областн. бюджет | 5452 | 7086.7 | 2753.6
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе на 2016 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
Цель:создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 403 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 403 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | Оказание муниципальной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с пиобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Прочие расходы | 2022 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 403 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 403 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | создание и развитие и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Прочие расходы | 2022 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального округа Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2015 г №788
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа, управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 28583 | 28525.8 | 1197.1
[5 empty] | областн. бюджет | 16163 | 16154.6 | 957.7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 12420 | 12371.2 | 239.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Починковском муниципальном округе на 2022-2025 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 29.10.2021 г №1382
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2022-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
Цель: снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений; профилактика преступлений против личности; сокращение смертности от ДТП на территории Починковского муниципального района; обеспечение безопасности населения; построение и развитие АПК "Безопасный город"; реализация государственной политики в области профилактикитерроризма и экстремизма |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 4227 | 1365.5 | 576.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 4227 | 1365.5 | 576.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 514 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 514 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 193 | 93 | 93
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 193 | 93 | 93
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2870 | 1172.5 | 433.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2870 | 1172.5 | 433.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 650 | 100 | 50
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 650 | 100 | 50
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 26.06.2020 г №381
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: создание условий для развития транспортного обслуживания населения на территории Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10003.5 | 10000 | 4146.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10003.5 | 10000 | 4146.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | Создание условий для развития транспортного обслуживания населения |  | 2022 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление | Всего, в т. ч. | 10003.5 | 10000 | 4146.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10003.5 | 10000 | 4146.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального округа на 2021-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 13.01.2021 г №17
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 6931.6 | 13459.3 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 249.5 | 5471.7 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 5988.9 | 5988.9 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 693.2 | 1998.7 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 6931.6 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 249.5 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 5988.9 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 693.2 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работу по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021-2023 г.г."
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального округа от 12.02.2021 г г №107
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: Сохранение и востановление существующей дорожной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечение их транспортно-экссплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10405 | 10798.6 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 10798.6 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10405 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного назначения |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10405 | 10798.6 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 10798.6 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10405 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Охрана окружающей среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 23.08.2019 г №658
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: повышение уровня экологической безопасности, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Починковского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3874 | 2874.8 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 3421.7 | 2422.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 452.3 | 452.3 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления | Прочие расходы | 2022 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, МБУ ЭХО | Всего, в т. ч. | 3874 | 2874.8 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 3421.7 | 2422.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 452.3 | 452.3 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Экологическое образование и просвещение |  | 2022 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Починковском муниципальном округе Нижегородской области на 2022-2024 годы"Программа "Охрана окружающей среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального округа от 23.12.2021 г №1583
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление делами администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2024годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Починковского муниципального округа, направленных на реализацию интересов населения, за счет использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в Починковском муниципальном округе |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2129.4 | 2129.4 | 1225.2
[5 empty] | областн. бюджет | 1703.5 | 1703.5 | 980.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 425.9 | 425.9 | 245.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Всего по финансируемым программам |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 894955.7 | 886118 | 360453
[5 empty] | областн. бюджет | 425188.1 | 450893.1 | 174236.1
[5 empty] | федер. бюджет | 39668.1 | 67472.4 | 31545.1
[5 empty] | местн. бюджет | 390208.5 | 365462.2 | 146787.6
[5 empty] | прочие источники | 39891 | 2290.3 | 7884.2
Муниципальные программы без финансирования програмных мероприятий за счет средств бюджета округа за январь - июнь 2022 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019- 2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 01.07.2021 г г №489
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-июнь 2022 года
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Починковского муниципального района Нижегородской области на 2008-2020 гг"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.12.2013 г №644
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 1 этап 2008-2010 гг., 2 этап 2011-2020 г.г.
Период отчетности |  |  |  |  | январь - июнь 2022 года
Цель: |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Васильева А.Н. 5-18-32