## Лист3
Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ Починковского муниципального округа за январь-сентябрь 2021 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования в Починковском муниципальном округе" на период до 2023 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2014 года № 883
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление образования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2023 годы. Программа реализуется в один этап
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования предусмотренный в утвержденной программе, тыс. руб. | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. руб. | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Причины неиспол нения финансирования
ЦЕЛЬ: формирование на территории Починковского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 509875.5 | 496707.5 | 325192.3
[5 empty] | областн. бюджет | 283159.8 | 287479.1 | 186035.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 21512.2 | 12959.8
[5 empty] | местн. бюджет | 192035.4 | 187716.2 | 118565.6
[5 empty] | прочие источники | 34680.3 | 0 | 7631.4
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 381921 | 368753 | 244678.1
[5 empty] | областн. бюджет | 277524.4 | 277524.5 | 182678.7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 21512.2 | 12959.8
[5 empty] | местн. бюджет | 69716.3 | 69716.3 | 41408.2
[5 empty] | прочие источники | 34680.3 | 0 | 7631.4
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 21537.1 | 21537.1 | 12636.6
[5 empty] | областн. бюджет | 503.5 | 503.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 21033.6 | 21033.6 | 12636.6
[5 empty] | прочие источники | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном округе к военной службе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 64 | 64 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 64 | 64 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18943.4 | 18943.4 | 11679.1
[5 empty] | областн. бюджет | 5131.9 | 5131.9 | 3356.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13811.5 | 13811.5 | 8322.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Починковском муниципальном округе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 87410 | 87410 | 56198.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 4319.2 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 87410 | 83090.8 | 56198.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 г №498
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
Цель:создание условий и возможностей для повышения роли в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 114639.2 | 112988.3 | 75888.2
[5 empty] | областн. бюджет | 26933 | 27449.3 | 17878.7
[5 empty] | федер. бюджет | 1055.1 | 1055.1 | 1055.1
[5 empty] | местн. бюджет | 84283.9 | 84483.9 | 55111.1
[5 empty] | прочие источники | 2367.2 | 0 | 1843.3
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1374.6 | 1374.6 | 1374.6
[5 empty] | областн. бюджет | 335.6 | 335.6 | 335.6
[5 empty] | федер. бюджет | 955.1 | 955.1 | 955.1
[5 empty] | местн. бюджет | 83.9 | 83.9 | 83.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Наследие" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 110446.2 | 108795.3 | 72336.2
[5 empty] | областн. бюджет | 26597.4 | 27113.7 | 17543.1
[5 empty] | федер. бюджет | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местн. бюджет | 81381.6 | 81581.6 | 52849.8
[5 empty] | прочие источники | 2367.2 | 0 | 1843.3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2818.4 | 2818.4 | 2177.4 |  | \
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2818.4 | 2818.4 | 2177.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном округе на 2021-2025 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.07.2020 г №447
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 г
Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1303.3 | 1303.3 | 1058.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1303.3 | 1303.3 | 1058.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 571 | 571 | 571
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 571 | 571 | 571
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 732.3 | 732.3 | 487.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 732.3 | 732.3 | 487.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального округа Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2014-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 15784 | 14907 | 10525.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15784 | 14907 | 10525.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1500 | 623 | 47
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1500 | 623 | 47
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Починковского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 120 | 120 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 120 | 120 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 14164 | 14164 | 10478.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 14164 | 14164 | 10478.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2021-2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 07.10.2020 №595
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения Починковского района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц , имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц впервые ищущих работу, не имеющих профессию |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1014 | 2308.4 | 1383.5
[5 empty] | областн. бюджет | 75 | 107.7 | 44.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 939 | 2200.7 | 1339.4
мероприяе 7 | организация общественных работ | Прочие расходы | 2021 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 394 | 1152.1 | 683.3
[5 empty] | областн. бюджет | 15 | 15 | 15
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 379 | 1137.1 | 668.3
мероприяе 8 | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Прочие расходы | 2021 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 620 | 1156.3 | 700.2
[5 empty] | областн. бюджет | 60 | 92.7 | 29.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 560 | 1063.6 | 671.1
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение населения Починковского муниципального округа доступным и комфортным жильем на период 2015-2025 годов"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2025 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель:обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального округа (обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10192.2 | 10021 | 7842.7
[5 empty] | областн. бюджет | 4934.5 | 4812.6 | 4707.2
[5 empty] | федер. бюджет | 1889.4 | 1840.1 | 1840.1
[5 empty] | местн. бюджет | 3368.3 | 3368.3 | 1295.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей в Починковском муниципальном округе " (субсидия на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 9803.2 | 9632 | 7526.5
[5 empty] | областн. бюджет | 4740 | 4618.1 | 4549.1
[5 empty] | федер. бюджет | 1889.4 | 1840.1 | 1840.1
[5 empty] | местн. бюджет | 3173.8 | 3173.8 | 1137.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального округа" (возмещение части процентов по кредитам) |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 389 | 389 | 316.2
[5 empty] | областн. бюджет | 194.5 | 194.5 | 158.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 194.5 | 194.5 | 158.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном округе на 2019 - 2021 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.08.2018 года №840
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа - управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Починковского муниципального округа, и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1069.4 | 994.2 | 697.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1069.4 | 994.2 | 697.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных Типовым перечнем (приказ минздравсоцразвития России от 01.04.2012 г № 181-н) | Прочие расходы | 2021 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление, управление образования, управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 1069.4 | 994.2 | 697.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1069.4 | 994.2 | 697.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 18.11.2016 г №1088
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы и на период до 2023 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18121 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18121 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г № 794
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
ЦЕЛЬ: развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; создание условий для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 82094.6 | 100343.1 | 105465.8
[5 empty] | областн. бюджет | 66154.4 | 78747.9 | 80584
[5 empty] | федер. бюджет | 15440.2 | 21295.2 | 24881.8
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 300 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Починковского муниципального района Нижегородской области " |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 76642.6 | 94891.1 | 101813.1
[5 empty] | областн. бюджет | 60702.4 | 73295.9 | 76931.3
[5 empty] | федер. бюджет | 15440.2 | 21295.2 | 24881.8
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 300 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области " |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5452 | 5452 | 3652.7
[5 empty] | областн. бюджет | 5452 | 5452 | 3652.7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе на 2016 - 2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
Цель:создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном округе Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 514 | 184 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 514 | 184 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 184 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 514 | 184 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | оказание муниципальной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Прочие расходы | 2021 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 330 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 330 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | создание и развитие и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Прочие расходы | 2021 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа | Всего, в т. ч. | 184 | 184 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 184 | 184 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального округа Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2015 г №788
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа, управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 17.7 | 5900 | 7592.6
[5 empty] | областн. бюджет | 5.58 | 0 | 3760.6
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 12.12 | 5900 | 3723.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 108.2
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 25.12.2018 г №1261
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
Цель: снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений; профилактика преступлений против личности; сокращение смертности от ДТП на территории Починковского муниципального района; обеспечение безопасности населения |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 492 | 711.8 | 482.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 492 | 711.8 | 482.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном районе" - проведение в образовательных организациях мероприятий по вопросам профилактики правонарушений |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 102 | 2 | 2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 102 | 2 | 2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 10 | 10 | 10
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 10 | 10
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 380 | 699.8 | 470.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 380 | 699.8 | 470.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 26.06.2020 г №381
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2020-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: создание условий для развития транспортного обслуживания населения на территории Починковского муниципального округа |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 23629.8 | 23626.6 | 21482.5
[5 empty] | областн. бюджет | 8000 | 8000 | 8000
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15629.8 | 15626.6 | 13482.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | Создание условий для развития транспортного обслуживания населения |  | 2021 год | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление | Всего, в т. ч. | 23629.8 | 23626.6 | 21482.5
[5 empty] | областн. бюджет | 8000 | 8000 | 8000
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15629.8 | 15626.6 | 13482.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального округа на 2021-2024 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 13.01.2021 г №17
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2024 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7691.6 | 7722.4 | 3010.1
[5 empty] | областн. бюджет | 276.9 | 276.9 | 108.4
[5 empty] | федер. бюджет | 6645.5 | 6645.5 | 2600.6
[5 empty] | местн. бюджет | 769.2 | 800 | 301.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7691.6 | 7722.4 | 3010.1
[5 empty] | областн. бюджет | 276.9 | 276.9 | 108.4
[5 empty] | федер. бюджет | 6645.5 | 6645.5 | 2600.6
[5 empty] | местн. бюджет | 769.2 | 800 | 301.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работу по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021-2023 г.г."
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального округа от 12.02.2021 г г №107
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2021-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: Сохранение и востановление существующей дорожной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечение их транспортно-экссплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 9314.9 | 9314.9 | 803.6
[5 empty] | областн. бюджет | 8849.2 | 9314.9 | 583.9
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 465.7 | 0 | 219.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного назначения |  |  |  | Всего, в т. ч. | 9314.9 | 9314.9 | 803.6
[5 empty] | областн. бюджет | 8849.2 | 9314.9 | 583.9
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 465.7 | 0 | 219.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Охрана окружающей среды на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2021 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 23.08.2019 г №658
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: повышение уровня экологической безопасности, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Починковского муниципального района Нижегородской области как экологически чистой территории |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления | Прочие расходы | 2021 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, МБУ ЭХО | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 | Экологическое образование и просвещение |  | 2021 год | Управление АС и ЖКХ, администрации сельских поселений, управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Всего по финансируемым программам |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 795753.2 | 787032.5 | 561424.9
[5 empty] | областн. бюджет | 398388.38 | 416188.4 | 301702.4
[5 empty] | федер. бюджет | 25030.2 | 52348.1 | 43337.4
[5 empty] | местн. бюджет | 334348.12 | 316295.3 | 205462.8
[5 empty] | прочие источники | 37986.5 | 2200.7 | 10922.3
Муниципальные программы без финансирования програмных мероприятий за счет средств бюджета округа за январь - сентябрь 2021 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019- 2023 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 01.07.2021 г г №489
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Починковского муниципального района Нижегородской области на 2008-2020 гг"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.12.2013 г №644
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 1 этап 2008-2010 гг., 2 этап 2011-2020 г.г.
Период отчетности |  |  |  |  | январь - сентябрь 2021 года
Цель: |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе на 2018-2023 годы"
Постановление администрации Починковского муниципального района от 21.12.2017 г №1142
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального округа
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2023 годы
Период отчетности |  |  |  |  | январь-сентябрь 2021 года
Цель:обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризма и экстремизма |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Васильева А.Н. 5-18-32